## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | WBS |  | 工期（计算） | 工时 | 时薪 | 小计 | L2 | L3 | 占比
安宠居 | 205.29 个工作日? | 2022-11-14 | 2023-06-06 | N
安宠居 | 205 个工作日? | 2022-11-14 | 2023-06-06 | N1 | [6 empty] | 520800
进度协调会 | 204 个工作日 | 2022-11-14 | 2023-06-05 | N1-1 | N1-1 进度协调会 | 204 | 1632 | 100 |  |  | 163200 | 0.31336
项目管理 | 174.57 个工作日? | 2022-11-14 | 2023-05-06 | N1-2 | N1-2 项目管理 | [5 empty] | 140000 | 0.26882
项目启动 | 3 个工作日 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | N1-2.1 | N1-2.1 项目启动 | 3 | 24 | 100 |  | 2400 |  | 0.0046083
项目开工会议 | 3 个工作日 | 2022-11-17 | 2022-11-19 | N1-2.2 | N1-2.2 项目开工会议 | 3 | 24 | 100 |  | 2400 |  | 0.0046083
项目计划 | 7.43 个工作日? | 2022-11-21 | 2022-11-28 | N1-2.3 | N1-2.3 项目计划 |  |  |  |  | 9600 |  | 0.018433
范围计划 | 2 个工作日? | 2022-11-21 | 2022-11-22 | N1-2.3.1 | N1-2.3.1 范围计划 | 2 | 16 | 100 | 1600 |  |  | 0.0030722
任务/活动定义 | 2 个工作日? | 2022-11-22 | 2022-11-23 | N1-2.3.2 | N1-2.3.2 任务/活动定义 | 2 | 16 | 100 | 1600 |  |  | 0.0030722
项目进度表 | 2 个工作日? | 2022-11-24 | 2022-11-25 | N1-2.3.3 | N1-2.3.3 项目进度表 | 2 | 16 | 100 | 1600 |  |  | 0.0030722
工作分解结构 | 2 个工作日? | 2022-11-26 | 2022-11-28 | N1-2.3.4 | N1-2.3.4 工作分解结构 | 3 | 24 | 100 | 2400 |  |  | 0.0046083
质量计划 | 2 个工作日? | 2022-11-26 | 2022-11-28 | N1-2.3.5 | N1-2.3.5 质量计划 | 3 | 24 | 100 | 2400 |  |  | 0.0046083
项目沟通 | 5 个工作日? | 2022-11-29 | 2022-12-03 | N1-2.4 | N1-2.4 项目沟通 | 5 | 40 | 100 |  | 4000 |  | 0.0076805
项目团队建议 | 3 个工作日? | 2022-12-05 | 2022-12-07 | N1-2.5 | N1-2.5 项目团队建议 | 3 | 24 | 100 |  | 2400 |  | 0.0046083
项目风险监控 | 143.57 个工作日? | 2022-12-08 | 2023-04-29 | N1-2.6 | N1-2.6 项目风险监控 | 143 | 1144 | 100 |  | 114400 |  | 0.21966
项目收尾总结 | 7 个工作日? | 2023-05-01 | 2023-05-06 | N1-2.7 | N1-2.7 项目收尾总结 | 6 | 48 | 100 |  | 4800 |  | 0.0092166
系统定义 | 16.29 个工作日? | 2022-12-09 | 2022-12-24 | N1-3 | N1-3 系统定义 | [5 empty] | 11200 | 0.021505
定义目标 | 7 个工作日? | 2022-12-09 | 2022-12-15 | N1-3.1 | N1-3.1 定义目标 |  |  |  |  | 4800 |  | 0.0092166
系统总体目标 | 2.43 个工作日? | 2022-12-09 | 2022-12-10 | N1-3.1.1 | N1-3.1.1 系统总体目标 | 2 | 16 | 100 | 1600 |  |  | 0.0030722
确定各子目标 | 2.29 个工作日? | 2022-12-12 | 2022-12-13 | N1-3.1.2 | N1-3.1.2 确定各子目标 | 2 | 16 | 100 | 1600 |  |  | 0.0030722
明确关键事件 | 2.29 个工作日? | 2022-12-14 | 2022-12-15 | N1-3.1.3 | N1-3.1.3 明确关键事件 | 2 | 16 | 100 | 1600 |  |  | 0.0030722
定义需求 | 5.86 个工作日? | 2022-12-16 | 2022-12-21 | N1-3.2 | N1-3.2 定义需求 |  |  |  |  | 4000 |  | 0.0076805
获得既定需求 | 2.43 个工作日? | 2022-12-16 | 2022-12-17 | N1-3.2.1 | N1-3.2.1 获得既定需求 | 2 | 16 | 100 | 1600 |  |  | 0.0030722
定义新需求 | 3.43 个工作日? | 2022-12-19 | 2022-12-21 | N1-3.2.2 | N1-3.2.2 定义新需求 | 3 | 24 | 100 | 2400 |  |  | 0.0046083
选择系统开发方法 | 2.14 个工作日? | 2022-12-22 | 2022-12-23 | N1-3.3 | N1-3.3 选择系统开发方法 | 2 | 16 | 100 |  | 1600 |  | 0.0030722
审批 | 1.14 个工作日 | 2022-12-24 | 2022-12-24 | N1-3.4 | N1-3.4 审批 | 1 | 8 | 100 |  | 800 |  | 0.0015361
系统设计 | 35 个工作日? | 2022-12-26 | 2023-01-28 | N1-4 | N1-4 系统设计 | [5 empty] | 26400 | 0.050691
系统功能 | 15.14 个工作日? | 2022-12-26 | 2023-01-09 | N1-4.1 | N1-4.1 系统功能 |  |  |  |  | 12000 |  | 0.023041
定义系统接口 | 2.29 个工作日? | 2022-12-26 | 2022-12-27 | N1-4.1.1 | N1-4.1.1 定义系统接口 | 2 | 16 | 100 | 1600 |  |  | 0.0030722
IO设计 | 2.29 个工作日? | 2022-12-28 | 2022-12-29 | N1-4.1.2 | N1-4.1.2 IO设计 | 2 | 16 | 100 | 1600 |  |  | 0.0030722
系统审计/控制 | 4.57 个工作日? | 2022-12-30 | 2023-01-03 | N1-4.1.3 | N1-4.1.3 系统审计/控制 | 5 | 40 | 100 | 4000 |  |  | 0.0076805
功能计划确认 | 5.86 个工作日? | 2023-01-04 | 2023-01-09 | N1-4.1.4 | N1-4.1.4 功能计划确认 | 6 | 48 | 100 | 4800 |  |  | 0.0092166
系统技术 | 19.86 个工作日? | 2023-01-10 | 2023-01-28 | N1-4.2 | N1-4.2 系统技术 |  |  |  |  | 14400 |  | 0.02765
模块说明 | 4.57 个工作日? | 2023-01-10 | 2023-01-13 | N1-4.2.1 | N1-4.2.1 模块说明 | 4 | 32 | 100 | 3200 |  |  | 0.0061444
系统流程 | 3.57 个工作日? | 2023-01-14 | 2023-01-17 | N1-4.2.2 | N1-4.2.2 系统流程 | 4 | 32 | 100 | 3200 |  |  | 0.0061444
数据转换 | 4.71 个工作日? | 2023-01-18 | 2023-01-21 | N1-4.2.3 | N1-4.2.3 数据转换 | 4 | 32 | 100 | 3200 |  |  | 0.0061444
集成测试计划 | 4.57 个工作日? | 2023-01-23 | 2023-01-26 | N1-4.2.4 | N1-4.2.4 集成测试计划 | 4 | 32 | 100 | 3200 |  |  | 0.0061444
审批 | 2.43 个工作日? | 2023-01-27 | 2023-01-28 | N1-4.2.5 | N1-4.2.5 审批 | 2 | 16 | 100 | 1600 |  |  | 0.0030722
系统实现 | 56.14 个工作日? | 2023-01-30 | 2023-03-27 | N1-5 | N1-5 系统实现 | [5 empty] | 96000 | 0.18433
程序编码 | 14 个工作日? | 2023-01-30 | 2023-02-11 | N1-5.1 | N1-5.1 程序编码 |  |  |  |  | 15200 |  | 0.029186
编码 | 14 个工作日? | 2023-01-30 | 2023-02-11 | N1-5.1.1 | N1-5.1.1 编码 | 13 | 104 | 100 | 10400 |  |  | 0.019969
单元测试 | 7 个工作日? | 2023-02-06 | 2023-02-11 | N1-5.1.2 | N1-5.1.2 单元测试 | 6 | 48 | 100 | 4800 |  |  | 0.0092166
JCL | 14 个工作日? | 2023-02-13 | 2023-02-25 | N1-5.2 | N1-5.2 JCL |  |  |  |  | 15200 |  | 0.029186
JCL编码 | 14 个工作日? | 2023-02-13 | 2023-02-25 | N1-5.2.1 | N1-5.2.1 JCL编码 | 13 | 104 | 100 | 10400 |  |  | 0.019969
单元测试 | 7 个工作日? | 2023-02-20 | 2023-02-25 | N1-5.2.2 | N1-5.2.2 单元测试 | 6 | 48 | 100 | 4800 |  |  | 0.0092166
文档编写 | 2.29 个工作日? | 2023-02-27 | 2023-02-28 | N1-5.3 | N1-5.3 文档编写 | 2 | 16 | 100 |  | 1600 |  | 0.0030722
集成测试 | 56 个工作日? | 2023-01-30 | 2023-03-27 | N1-5.4 | N1-5.4 集成测试 |  |  |  |  | 64000 |  | 0.12289
测试方案定制 | 27 个工作日? | 2023-01-30 | 2023-02-25 | N1-5.4.1 | N1-5.4.1 测试方案定制 | 27 | 216 | 100 | 21600 |  |  | 0.041475
设计测试用例 | 41 个工作日? | 2023-01-30 | 2023-03-11 | N1-5.4.2 | N1-5.4.2 设计测试用例 | 41 | 328 | 100 | 32800 |  |  | 0.06298
测试 | 7 个工作日? | 2023-03-13 | 2023-03-18 | N1-5.4.3 | N1-5.4.3 测试 | 6 | 48 | 100 | 4800 |  |  | 0.0092166
编写测试报告 | 7 个工作日? | 2023-03-20 | 2023-03-25 | N1-5.4.4 | N1-5.4.4 编写测试报告 | 6 | 48 | 100 | 4800 |  |  | 0.0092166
系统交付 | 26 个工作日? | 2023-03-27 | 2023-04-21 | N1-6 | N1-6 系统交付 | [5 empty] | 36800 | 0.070661
系统安装 | 2.29 个工作日? | 2023-03-27 | 2023-03-29 | N1-6.1 | N1-6.1 系统安装 | 3 | 24 | 100 |  | 2400 |  | 0.0046083
培训 | 9 个工作日? | 2023-03-30 | 2023-04-07 | N1-6.2 | N1-6.2 培训 |  |  |  |  | 14400 |  | 0.02765
最终用户培训 | 9 个工作日? | 2023-03-30 | 2023-04-07 | N1-6.2.1 | N1-6.2.1 最终用户培训 | 9 | 72 | 100 | 7200 |  |  | 0.013825
系统管理员培训 | 9 个工作日 | 2023-03-30 | 2023-04-07 | N1-6.2.2 | N1-6.2.2 系统管理员培训 | 9 | 72 | 100 | 7200 |  |  | 0.013825
试运行 | 10 个工作日 | 2023-03-29 | 2023-04-07 | N1-6.3 | N1-6.3 试运行 | 10 | 80 | 100 |  | 8000 |  | 0.015361
系统切换 | 9.43 个工作日? | 2023-04-08 | 2023-04-17 | N1-6.4 | N1-6.4 系统切换 |  |  |  |  | 8000 |  | 0.015361
切换方案确定 | 2.43 个工作日? | 2023-04-08 | 2023-04-10 | N1-6.4.1 | N1-6.4.1 切换方案确定 | 3 | 24 | 100 | 2400 |  |  | 0.0046083
数据转换 | 4.57 个工作日? | 2023-04-11 | 2023-04-14 | N1-6.4.2 | N1-6.4.2 数据转换 | 4 | 32 | 100 | 3200 |  |  | 0.0061444
切换到成产系统 | 2.43 个工作日? | 2023-04-15 | 2023-04-17 | N1-6.4.3 | N1-6.4.3 切换到成产系统 | 3 | 24 | 100 | 2400 |  |  | 0.0046083
验收 | 5 个工作日? | 2023-04-17 | 2023-04-21 | N1-6.5 | N1-6.5 验收 | 5 | 40 | 100 |  | 4000 |  | 0.0076805
系统试运行 | 46.14 个工作日? | 2023-04-21 | 2023-06-06 | N1-7 | N1-7 系统试运行 | [5 empty] | 47200 | 0.09063
日常操作 | 23.29 个工作日? | 2023-04-21 | 2023-05-15 | N1-7.1 | N1-7.1 日常操作 | 25 | 200 | 100 |  | 20000 |  | 0.038402
运行检查 | 21.71 个工作日? | 2023-05-16 | 2023-06-06 | N1-7.2 | N1-7.2 运行检查 |  |  |  |  | 17600 |  | 0.033794
运行程序以检查状况 | 10 个工作日? | 2023-05-16 | 2023-05-25 | N1-7.2.1 | N1-7.2.1 运行程序以检查状况 | 10 | 80 | 100 | 8000 |  |  | 0.015361
检查运行情况 | 11 个工作日? | 2023-05-26 | 2023-06-06 | N1-7.2.2 | N1-7.2.2 检查运行情况 | 12 | 96 | 100 | 9600 |  |  | 0.018433
系统审计 | 11 个工作日? | 2023-05-26 | 2023-06-06 | N1-7.3 | N1-7.3 系统审计 | 12 | 96 | 100 |  | 9600 |  | 0.018433